## Sheet1
广西国有高峰林场西林造林部2026年营林生产劳务承揽招标明细表（一期）
标段号 | 营林 单位 | 场内/场外 | 造林站 | 县 | 乡镇 | 村 | 林班 | 小班 | 经营班编号 | 经营班名称 | 树种 | 造林年月 | 初植密度（株/亩） | 总树蔸保存数（个/亩） | 施工面积（亩） | 人工费（元/亩） | [11 empty] | 工程预算投资（元） | 工期要求（天） | 备注
|  | 场内/场外 | 造林站 | [8 empty] | 造林年月 |  |  |  | 林地清理 | 伐根处理 | 机械挖坑 | 植前除草 | 施保水剂 | 新造林定植、补植 | 第一次追肥 | 第一次除草 | 第二次除草 | 林道维修 | 工棚工具 | 小计
|  | 场内/场外 | 造林站 | [8 empty] | 造林年月
标段一 | 西林造林部 | 场外 |  | 西林县 | 八达镇 | 木呈村委会 | 1 | 1 | GF*CW1030100203005 | 百色-西林县八达镇木呈村5经营班 | 桉 | 2027-01-01 | 111 |  | 82.2 | 120 | 50 | 170 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 10 | 3 | 488 | 40113.6 | 120
| 西林造林部 | 场外 |  | 西林县 | 八达镇 | 木呈村委会 | 1 | 2 | GF*CW1030100203005 | 百色-西林县八达镇木呈村5经营班 | 桉 | 2027-01-02 | 11 |  | 114.75 | 120 | 50 | 170 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 10 | 3 | 488 | 55998 | 120
| 西林造林部 | 场外 |  | 西林县 | 八达镇 | 木呈村委会 | 1 | 3 | GF*CW1030100203005 | 百色-西林县八达镇木呈村5经营班 | 桉 | 2027-01-03 | 111 |  | 7.5 | 120 | 50 | 170 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 10 | 3 | 488 | 3660 | 120
| 西林造林部 | 场外 |  | 西林县 | 八达镇 | 木呈村委会 | 1 | 4 | GF*CW1030100203005 | 百色-西林县八达镇木呈村5经营班 | 桉 | 2027-01-04 | 111 |  | 96.75 | 120 | 50 | 170 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 10 | 3 | 488 | 47214 | 120
| 西林造林部 | 场外 |  | 西林县 | 八达镇 | 木呈村委会 | 1 | 5 | GF*CW1030100203005 | 百色-西林县八达镇木呈村1经营班 | 桉 | 2027-01-05 | 111 |  | 41.7 | 120 | 50 | 170 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 10 | 3 | 488 | 20349.6 | 120
| 西林造林部 | 场外 |  | 西林县 | 八达镇 | 木呈村委会 | 1 | 6 | GF*CW1030100203005 | 百色-西林县八达镇木呈村5经营班 | 桉 | 2027-01-06 | 111 |  | 10.65 | 120 | 50 | 170 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 10 | 3 | 488 | 5197.2 | 120
| 西林造林部 | 场外 |  | 西林县 | 八达镇 | 木呈村委会 | 1 | 7 | GF*CW1030100203005 | 百色-西林县八达镇木呈村5经营班 | 桉 | 2027-01-07 | 111 |  | 7.95 | 120 | 50 | 170 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 10 | 3 | 488 | 3879.6 | 120
| 西林造林部 | 场外 |  | 西林县 | 普合乡 | 平安村委会 | 1 | 2 | GF*CW1030203202003 | 西林县普合乡平安村3经营班 | 桉 | 2027-01-08 | 111 |  | 166.05 | 120 | 50 | 170 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 10 | 3 | 488 | 81032.4 | 120
标段二 | 西林造林部 | 场外 |  | 西林县 | 马蚌镇 | 合社村委会 |  |  | GF*CW1030103209001 | 百色西林县马蚌镇合社村1经营班 | 桉 | 2025-09-01 | 111 | 108 | 440 | [6 empty] | 60 | 80 | 55 | 8 | 2 | 205 | 90200 | 120 | 大约440亩，第一次除草为铲坑割草
| 西林造林部 | 场外 |  | 西林县 | 古障镇 | 西舍村委会 |  |  | GF*CW1030101205004 | 百色市西林县古障镇西舍村4经营班 | 桉 | 2026-01-08 | 111 | 108 | 480 | [6 empty] | 60 | 80 | 55 | 8 | 2 | 205 | 98400 | 120 | 大约480亩，第一次除草为铲坑割草
[10 empty] | 合计 |  |  |  |  | 1447.55 | [12 empty] | 446044.4
备注： 1.表格所列价格为各工序最高投标限价。 2.标的中标后，中标方不得出现私下转包、分包行为。 3.表中所列面积为参考面积，具体承揽业务总价以实际需要实施且验收合格面积进行核定，中标方参与投标则视为接受本条件。 4.表中所列工序为参考工序，具体实施工序根据林地实际按需开展，中标方参与投标则视为接受本条件。 5.本次造林承揽业务包含营林工程人工费，中标方参与投标则视为接受本条件，要求中标方必须为高峰林场制定肥料、苗木等物资。 6.以上所有标的，中标方必须购买所有进入施工作业和管理人员的人身意外伤害保险，采伐作业人员保额80万元/人以上，其他作业人员保额50万元/人以上,且在生效期内方可进入施工现场和作业。 7.以上所列全部标的工程投资预算均为含税总价。承揽业务中标后，中标方须按照实际承揽业务投资总价向投标方开具合规合法的增值税发票。